## Sheet1
模块 | 任务内容 | 类型 | 完成时间 | 安排时间 | 备注
安排 | 功能模块计划 A.系统设置 1.角色管理 B.基础设置 1.管理员管理 2.操作日志管理 C.开发者功能 1.菜单管理 2.系统日志管理 |  |  | 2017-02-06
开发者功能 -菜单管理 | 1.列表√ 2.添加√ 3.编辑√ 4.删除√ | 开发 | 2017-09-21 | 2017-02-16 | 1.EF分页查询封装问题X 2.介面打开窗口IE下报错X 3.列表通用代理? 4.Model类不用引用，默认就引入 5.菜单图标不显示√
错误信息功能 |  | 开发 | 2017-09-21 | 2017-09-21
主介面加载菜单 | 1.加载菜单 | 开发
基础设置- 角色管理 | 1.列表√ 2.添加√ 3.编辑:弹出框,介面一分两半，一个是基础资料，一个是权限设置√ 4.删除 5.搜索栏 6.字段长度校验 7.生成列表封装成一个方法 8.权限加入列表权限,菜单-目录不用写控制器和方法了√ 9.列表增加一个全选，和打勾项，去掉号标 | 开发 |  | 2017-09-21
基础设置-部门设置 | 1.列表 2.添加 3.编辑 4.删除 | 开发 |  | 2017-10-27
考滤 | 1.工具栏默认有一个刷新功能 2.工具栏变成一个部份页

## Sheet2
861.83 | 853
835.62 | 804
800.34 | 786
774.13 | 646
646.12 | 634
636.04 | 617
610.84 | 563
568.5 | 561
501.97 | 433
424.36 | 398
362.87 | 356
324.56 | 312
315.49 | 311
303.4 | 275
128 | 242
209