## 任务安排
模块 | 任务内容 | 优先级 | 类型 | 完成 | 完成时间 | 安排时间 | 备注
安排 | 功能模块计划 A.系统设置 1.角色管理 2.配置信息 B.基础设置 1.管理员管理 2.操作日志管理 C.开发者功能 1.菜单管理 2.系统日志管理 3.配置信息维护 |  |  |  |  | 2017-02-06
开发者功能 -菜单管理 | 1.列表√ 2.添加√ 3.编辑√ 4.删除√ | 已开发 | 开发 | √ | 2017-09-21 | 2017-02-16 | 1.EF分页查询封装问题X 2.介面打开窗口IE下报错X 3.列表通用代理? 4.Model类不用引用，默认就引入 5.菜单图标不显示√
错误信息功能 |  | 可开发 | 开发 |  | 2017-09-21 | 2017-09-21
主介面加载菜单 | 1.加载菜单 | 可开发 | 开发
基础设置- 角色管理 | 1.列表√ 2.添加√ 3.编辑:弹出框,介面一分两半，一个是基础资料，一个是权限设置√ 4.删除√ 5.搜索栏√ 6.字段长度校验√ 7.加入一个默认刷新按钮√ 8.列表增加一个全选，和打勾项√ X9.按钮分为表按钮,行按钮√ 10.菜单数据删除UIEvent,改成默认:方法名√ | 已开发 | 开发 | √ | 2017-12-21 | 2017-09-21 | *注意 表按钮:对整个数据都有效或所有数据行都能用得上的按钮，可以写一个通用规则 行按钮：只对特定数据有效，只能自定义出现规则的按钮 表单操作:对单体操作应用select(鼠标点选),对多体操作应用check(打勾项)
基础设置-部门设置 | 1.列表 2.添加 3.编辑 4.删除 | 可开发 | 开发 |  |  | 2017-10-27 | *采用最新树型数据库设计
API- 账号认证系统 | API A.管理员 1.注册接口:返回Token 2.登录接口:返回认证状态,Token 3.查询账号接口:接收Token 4.密码重设接口:接收Token 5.账号状态设置:接收Token WEB(考滤/延后) 1.登录介面 2.连接管理介面(CRUD) 3.账号管理介面 | 考滤 | 开发 |  |  | 2017-12-18 | 目标 1.只对内部开放. 2.认证->授权->操作,这个系统只负责到认证这一步，其它要在本地系统完成。 考滤 1.加入其它数据元素，用户基础. *密码错误规则：不能连接错几次，不然要明天才能再试 *账号密码的设置规则 | 原理 登录过程 A系统->API:发送登录信息到API A系统<-API:API返回认证状态 技术点 1.传输Json数据 2.传输数据加密 3.连接安全(参考支付接口，或大型网站)
账号认证DLL | 把对管理员账号API封装成一个DLL | 考滤 | 开发 |  |  | 2017-12-18
管理后台 | 1.菜单图标改用fontawesome或集合一张图片 | 考滤 | 开发 |  |  | 2017-12-18 | EasyUI不兼容，试过了不要再想
管理员管理 | 1.列表 2.添加 3.编辑 4.删除 | 已开发 | 开发 | √ | 2017-12-26 | 2017-12-18 | *关联部门
开发者功能-配置信息维护 | 1.列表 2.添加 3.编辑 4.删除 5.重新生成 | 可开发 | 开发 |  |  | 2017-12-21
系统设置-配置信息 | *按需求 | 推迟 | 开发 |  |  | 2017-12-21
日志系统 | 1.调试日志:写入一调试业务的日志或者bug记录 2.访问日志:所有访问的日志,通常指HTTP访问 *要定期清理因为很大 *把不同子系统的访问日志分开,以减小体量 3.业务日志:记录用户业务操作的日志 *与用户是绑定关系 | 思考 |  |  |  | 2017-12-28 | *基本思想 按照不同的需求建立各种log,不要想着一个表可以搞定
考滤 | 1.角色与管理员分部门 2.
优化 | 1.工具栏变成一个部份页 2.当数据库超时的时候，log将无法记录，出现这种情况应该写到文件中 3.让Infrastructure成为一个纯粹的基础设施类 |  | 开发 |  |  | 2017-12-26

## 使用规范
分类 | 规范 | 备注
EF | 进行不需要保存的查询时一定要使用，AsNoTracking查询,避免意外保存
数据库 | 数据库字段是否设计成NULL 是否为null要看你所设计的数据存储逻辑里null是否有特定的含义； 是否会出现这种特定含义的数据保存于数据库 | null值不会对数据库性能造成很大影响

## BUG
项目 | 内容 | 备注
介面 | 错误或警告介面，请点击： 返回上一步操作，删除掉

## 数据库设计
认证账号
Token
UserName
Password
State
Addtime

## 项目说明
项目 | 说明
Domain | 领域业务：用于编写业务相关逻辑
Repository | 数据仓库：用于编写如何保存数据
Infrastructure | 基础设施